## Sheet1
SAM Development 2014
Release | Estimate (pts) | Started | Finished | Actual (days) | Pts/day
Iteration 1 | 106 | 2014-06-16 | 2014-07-08 | 16 | 6.625
Iteration 2 | 116 | 2014-07-09 | 2014-07-24 | 11 | 10.5455
Iteration 3 | 116 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 6 | 19.3333
Iteration 4 | 89 | 2014-08-01 | 2014-08-20 | 13 | 6.8462
Post Iterations | 98 | 2014-08-22 | 2014-09-24 | 19 | 5.1579
Releases 0.31 to 0.33 | 22 | 2014-09-26 | 2014-10-09 | 3 | 7.3333
Release 0.34 | 50 | 2014-10-10 | 2014-10-23 | 10 | 5
Release 0.35 | 64 | 2014-10-24 | 2014-11-25 | 17 | 3.7647
Releases 0.36 to 0.38 | 18 | 2014-11-26 | 2014-12-02 | 3 | 6
Release 1.0 | 36 | 2014-12-03 | 2014-12-11 | 5.5 | 6.5455
TOTAL | 715 | 2014-06-16 | 2014-12-11 | 103.5 | 6.9082
SAM Support 2015
Release | Estimate (pts) | Started | Finished | Actual (days) | Pts/day
Release 1.1 | 46 | 2014-12-12 | 2015-01-29 | 14 | 3.2857
Release 1.2 | 84 | 2015-01-30 | 2015-02-09 | 7 | 12
Release 1.3 | 50 | 2015-02-10 | 2015-02-24 | 7.5 | 6.6667
Release 1.4 | 84 | 2015-02-26 | 2015-03-30 | 15 | 5.6
Release 1.5 | 72 | 2015-03-31 | 2015-05-12 | 7 | 10.2857
Releases 1.6 to 1.7 | 86 | 2015-05-14 | 2015-07-16 | 9 | 9.5556
Release 1.8 | 38 | 2015-07-20 | 2015-07-29 | 5 | 7.6
TOTAL | 460 | 2014-12-12 | 2015-07-29 | 64.5 | 7.1318
SUM Development 2015
Release | Estimate (pts) | Started | Finished | Actual (days) | Pts/day
Iterations 1..3 | 95 | 2015-06-04 | 2015-06-23 | 9.5 | 10
Iteration 4 | 34 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 3.5 | 9.7143
Iteration 5 | 52 | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 6 | 8.6667
Release 1.0 | 16 | 2015-07-09 | 2015-07-16 | 6 | 2.6667
Release 1.1 | 31 | 2015-07-17 | 2015-07-23 | 4 | 7.75
Release 1.2 | 10 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2 | 5
TOTAL | 238 | 2015-06-04 | 2015-07-27 | 31 | 7.6774
Formulas:
Started = MIN(C3:[Started, row above])
Finished = MAX(D3:[Finished, row above])